## Punch-Liste
|  | pickedshares.com | [8 empty] | Auswahlwerte
# | Elternelement | Baugruppe | Mangel | Maßnahme | Eintrag durch | Status | Bearbeiter | Aufwand [Tage] | Priorität | Kommentar |  | Priorität | Baugruppe | Status | Bearbeiter
1 |  | Allgemein | Funktionsbeschreibungen fehlen | Funktionsbeschreibungen erarbeiten | Bearbeiter 1 | erledigt | Bearbeiter 1 | 5 | 02 Verbesserung |  |  | 01 Erforderlich für Grundfunktion | Allgemein | offen | Bearbeiter 1
2 |  | Elektrik | Temperaturentwicklung Schaltschrank zu hoch. | Aktive Kühlung einbauen | Bearbeiter 2 | erledigt | Bearbeiter 1 | 3 | 01 Erforderlich für Grundfunktion |  |  | 02 Verbesserung | Elektrik | in Arbeit | Bearbeiter 2
3 | 2 | Baugruppe 1 | Bohrungen passen nicht | Konstruktion anpassen | Bearbeiter 2 | in Arbeit | Bearbeiter 1 | 1 | 01 Erforderlich für Grundfunktion |  |  | 03 Erforderlich für spätere Varianten | Software | erledigt | Bearbeiter 3
4 | 2 | Baugruppe 2 | Abstand an der Halterung zu groß | Konstruktion anpassen | Bearbeiter 3 | in Arbeit | Bearbeiter 2 | 1 | 02 Verbesserung |  |  |  | Baugruppe 1 |  | Bearbeiter 4
5 |  | Baugruppe 1 | Klemmgefahr an der Abdeckung | Spaltmaß vergrößern, Konstruktion anpassen | Bearbeiter 1 | in Arbeit | Bearbeiter 2 | 1 | 02 Verbesserung |  |  |  | Baugruppe 2
6 |  | Baugruppe 2 | Kragarm schwingt im Betrieb | Aussteifung konstruieren und einbauen | Bearbeiter 1 | offen | Bearbeiter 1 | 2 | 02 Verbesserung |  |  |  | Baugruppe 3
7 |  | Baugruppe 2 | Verletzungsgefahr an Kanten | Fertigungsunterlagen nachbessern | Bearbeiter 1 | offen | Bearbeiter 2 | 1 | 01 Erforderlich für Grundfunktion
8 |  | Software | Bewegung zu langsam | Parameter anpassen | Bearbeiter 4 | offen | Bearbeiter 3 | 1 | 01 Erforderlich für Grundfunktion
9 |  | Baugruppe 1 | Lager schwergängig | Neues Lager auswählen und einsetzen für neuen Test | Bearbeiter 4 | offen | Bearbeiter 4 | 1 | 02 Verbesserung
10 |  | Baugruppe 1 | Schnittstelle passt nicht | Konstruktion überarbeiten | Bearbeiter 1 | offen | Bearbeiter 4 | 2 | 03 Erforderlich für spätere Varianten

## Bearbeiter und Baugruppen
Priorität | (Alle)
Summe von Aufwand | Elemente
Zeilenbeschriftungen | Baugruppe 1 | Baugruppe 2 | Software | (Leer) | Gesamtergebnis
Bearbeiter 1 | 1 | 2 |  |  | 3
in Arbeit | 1 |  |  |  | 1
offen |  | 2 |  |  | 2
Bearbeiter 2 | 1 | 2 |  |  | 3
in Arbeit | 1 | 1 |  |  | 2
offen |  | 1 |  |  | 1
Bearbeiter 3 |  |  | 1 |  | 1
offen |  |  | 1 |  | 1
Bearbeiter 4 | 3 |  |  |  | 3
offen | 3 |  |  |  | 3
(Leer)
Gesamtergebnis | 5 | 4 | 1 |  | 10

## Baugruppen und Priorität
Status | (Mehrere Elemente)
Summe von Aufwand | Prioritäten
Zeilenbeschriftungen | 01 Erforderlich für Grundfunktion | 02 Verbesserung | 03 Erforderlich für spätere Varianten | (Leer) | Gesamtergebnis
Baugruppe 1 | 1 | 2 | 2 |  | 5
Baugruppe 2 | 1 | 3 |  |  | 4
Software | 1 |  |  |  | 1
(Leer)
Gesamtergebnis | 3 | 5 | 2 |  | 10